## Kalkulation
Stand: 02.07.2026
Std.-Satz | Leistungsverzeichnis Soziales Stadtteilmanagement - Honorarermittlung September 2026 - August 2029 (Erläuterung: Es wird von einem Gesamtzeitaufwand von insgesamt 6.300 - 7.800 Stunden ausgegangen. Der Mindeststundenumfang von 6.300 muss erfüllt sein. Der Arbeitsaufwand kann, je nach Projektphase, innerhalb der Bearbeitungszeit variieren. Bitte geben Sie den Zeitaufwand und die Stundensätze in den rot hinterlegten Feldern entlang der verschiedenen Module und Aufgaben an. Der Zeitaufwand innerhalb der Module kann durch den Bieter frei gewählt werden.)
p. Modul |  | Module / Leistungsbestandteile | Aufwand in Stunden 2026 (4 Monate) | Honorar | Aufwand in Stunden 2027 | Honorar | Aufwand in Stunden 2028 | Honorar | Aufwand in Stunden 2029 (8 Monate) | Honorar | Gesamt-aufwand in Stunden | Honorar netto exkl. NK | Aufwandsbeschreibung & Anmerkungen
0 | 1 | Abstimmung dem Auftraggeber (Stadt Stolberg)
| 1.1 | Laufende Abstimmungen |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Telefonate, E-Mails, Abstimmungstermine; Aufwand für Einarbeitung und Auftaktgespräche im ersten Jahr möglicherweise höher
| 1.2 | Jour Fixe IHKo-Projektsteuerung |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Teilnahme an regelmäßigem IHKo Jour Fixe im Kontext der Gesamtprojektsteuerung
| 1.3 | Jour Fixe mit Auftraggeber |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | sechswöchentlich; beteiligt: städt. Sozialplanung, Amt für Stadtentwicklung und Quartiersarchitekt, inklusive Vor- und Nachbereitung; Erstellung Tagesordnung, Protokollführung etc.
|  | Zwischensumme Modul 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | Information und Vernetzung
| 2.1 | Offene Sprechstunden in den Stadtteilbüros |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Die Sprechstunden richten sich an alle Bewohner und Quartiersakteure für stadtteilbezogene Anliegen aller Art, einschl. Abstimmung mit dem baulichen Quartiersmanagement
| 2.2 | Stadtteilkonferenzen |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Organisation und Koordination der bestehenden Stadtteilkonferenzen Es gelten folgende Annahmen: Planungsrunden inkl. Vor- und Nachbereitung mit Akteuren und Initiativgruppen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Auf- und Abbau, Moderation, Durchführung, Koordination der Veranstaltung, Dokumentation und Nachbereitung der Ergebnisse inkl. Nachbesprechung
|  | Zwischensumme Modul 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | Aktivierung und Beteiligung
| 3.1 | maßnahmenbezogene Beteiligung und Information |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Unterstützung der zu beauftragenden Büros und der Stadtverwaltung bei den Beteiligungs- und Informationskampagnen im Rahmen der IHKo-Maßnahmen, bspw. Willy-Brandt-Platz, Kulturzentrum/Josefhaus, Areal Bergstraße/Jugendwerkstatt.
| 3.2 | Stadtteilarbeit: Management, Begleitung, Koordinierung bestehender Nachbarschaftsinitiativen, Projekte und Veranstaltungen im Quartier |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - Regelmäßige Quartiersrundgänge - Begleitung und Koordinierung der bestehenden Nachbarschaftsinitiativen und Gruppen, z.B. Initiative "Lebendige Liester" oder Nachbarschaftstreff "Schau mal rein!" (Oberstolberg). - Teilnahme und Begleitung bestehender Steuerungsrunden im Kontext realisierter IHKo-Maßnahmen wie dem Projekt "Obstwiesenpatenschaft/Backhaus" und Begegnungshaus Grüntalstraße FÜNF. - Mitwirkung bei der Organisation größerer Veranstaltungen wie dem Quartiersfestival "Die wilde Rose" und dem Nachbarschaftsfest auf der Liester mit.
| 3.3 | Bürger- und Verfügungsfonds: Anregung bürgerschaftlicher Mikro-Projekte in den Vierteln und Antragsberatung und -prüfung für den Bürger- und Verfügungsfonds inkl. Geschäftsführung der Vergabegremien |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Aktivierung und Beratung der Antragsteller, Prüfung und Qualifizierung der Anträge, Begleitung der Antragsteller bei der Umsetzung; Annahme: durchschnittlich 15 Projekte pro Jahr. Kontinuierliche Abstimmung und Vernetzung mit den Quartiersakteuren und nachbarschaftlichen Initiativen erforderlich. Die Geschäftsführung und Organisation des Bürgerfondsgremiums obliegt ebenfalls dem Stadtteilmanagement: Es werden 4 Sitzungen pro Jahr zur Entscheidung über die Anträge kalkuliert
|  | Zwischensumme Modul 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
| 4.1 | Website und Social Media |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | redaktionelle Unterstützung bei der Pflege der neu zu entwickelnden IHKo-Website sowie Unterstützung bei der Erstellung von Social-Media-Beiträgen; hinzu kommen eigenständige Online-Recherchen zu aktuellen Entwicklungen und relevanten Trends in der Kommune und darüber hinaus
| 4.2 | Tag der Städtebauförderung |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Mitwirkung an dem bundesweiten Aktionstag "Tag der Städtebauförderung" (=1 Veranstaltung pro Jahr): Koordination, Planungstreffen, Werbung im Stadtteil, eigene Aktionen und Infostand, Auf- und Abbau
| 4.3 | Stadtteilzeitung 5/Viertel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Redaktion, Mitgestaltung und Steuerung der Verteilung der Quartierszeitung "5/Viertel" mit aktuellen Informationen zur Quartiersentwicklung
| 4.4 | Pressetexte und -termine |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Kontiuerliche Pressearbeit zur Quartiersentwicklung (Bewerbung von Förderinstrumenten, Vorstellung von geplanten und umgesetzten (Bürger- und Verfügungsfonds-) Projekten, Imagearbeit für die Quartiere
|  | Zwischensumme Modul 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5 | Evaluation, Monitoring, Dokumentation
| 5.1 | Sachstandsberichte und Berichterstattung, Teilnahme an Ausschüsse, Sammeln von Informationen und Kontakten |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Verfassen von jährlichen Sachstandsberichten zur Arbeit des Quartiersmanagements (inkl. Pressespiegel), Teilnahme an Lenkungskreis- und Ausschussitzungen, Sammeln von Informationen und Kontakten
|  | Zwischensumme Modul 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Summe Module 1 bis 5, netto gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Summe (netto) |  | 0
[11 empty] | zzgl. NK | 0 | 0
[11 empty] | Zwischensumme (netto inkl. NK) |  | 0
[11 empty] | zzgl. MwSt. | 19% | 0
[11 empty] | Gesamtsumme (brutto) |  | 0